## Cronograma
BARULHINHO DE MULHER
PLANEJAMENTO |  |  |  | CRONOGRAMA
PLANO DE TRABALHO |  |  |  | Pré-produção | [7 empty] | Produção | [31 empty] | Pós-produção
|  |  |  | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  | Mês 3 |  |  |  | Mês 4 |  |  |  | Mês 5 |  |  |  | Mês 6 |  |  |  | Mês 7 |  |  |  | Mês 8 |  |  |  | Mês 9 |  |  |  | Mês 10 |  |  |  | Mês 11
Objetivo Específico | Ações | Responsável | Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
PREPARAÇÃO / PRÉ-PRODUÇÃO GERAL | Contratação de profissionais e Reunião de alinhamento com todas as envolvidas | Todas as equipes | Pré-produção
| Retomar contato e fechar as parcerias com os locais (centros culturais, casas de cultura, bares, etc.) para acolher as ações do projeto | Equipe de Produção | Pré-produção
| Realização de visitas técnicas nos espaços pré-selecionados para receber as atividades do projeto | Equipe de Produção | Pré-produção
| Agendar datas e horários das Oficinas e Encontros | Equipe de Produção | Pré-produção
| Definição do cronograma final das atividades | Equipe de Produção e Oficineiras | Pré-produção
| Elaboração de contratos, cessões de direitos e licenças de uso de imagem e voz | Assessoria jurídica | Pré-produção
| Criação de identidade visual do projeto | Desiner gráfico | Pré-produção
| Contratação da pesquisadora em música para a formulação do conteúdo digital sobre mulheres instrumentistas | Produção e Pesqusadora | Pré-produção
| Pesquisa sobre mulheres instrumentistas | Pesquisadora | Pré-produção
| Fechamento das estratégias de Comunicação e de Divulgação | Assessoria de Imprensa e Assessoria em Mídias Digitais | Pré-produção
| Definir os recursos e estratégias de acessibilidade | Consultora em Acessibilidade | Pré-produção
Desenvolver e produzir de 08 Oficinas Livres de Música abrangendo Percussão (pandeiro, cajon, triangulo e zabumba), Cordas (violão e ukulele), Sopro (flauta e gaita) e Canto para pessoas que se identificam com o gênero feminino com o intuito de nutrir as participantes de conhecimentos musicais. | Definição do Plano pedagógico final juntamente com cada Oficineira | Coordenação pedagógica e Oficineiras | Pré-produção
| Composição de material de divulgação para cada Oficina | Designer gráfico | Pré-produção
| Elaboração das fichas de inscrição em versões físicas e digitais com linguagem acessível | Designer gráfico | Pré-produção
| Divulgação das Oficinas | Assessoria de Imprensa e Assessoria em Mídias Digitais | Pré-produção e Produção
| Locar, adquirir ou conseguir via parceria a quantidade de instrumentos necessários para 30 participantes pandeiros, zabumbas, Cajons, triângulos, flautas, gaitas, violões e ukuleles | Equipe de Produção | Produção
| Promover 70% das inscrições online, 20% de inscrições presenciais antecipadas e 10% de inscrições presenciais no dia dos eventos | Equipe de Produção | Produção
| Realizar as 08 Oficinas gratuitas mensalmente ao longo de 08 meses com a participação de 30 pessoas que se idenfiquem com o gênero feminino | Oficineiras e Equipe de produção | Produção | [9 empty] | 1º |  |  |  | 2º |  |  |  | 3º |  |  |  | 4º |  |  |  | 5º |  |  |  | 6º |  |  |  | 7º |  |  |  | 8º
| 1ª Oficina Livre de Música: Percussão (pandeiro, zabumba, cajon e triângulo) | Oficineiras e Equipe de produção | Produção | [9 empty] | 1º
| 2ª Oficina Livre de Música: Percussão (pandeiro, zabumba, cajon e triângulo) | Oficineiras e Equipe de produção | Produção | [13 empty] | 2º
| 3ª Oficina Livre de Música: Cordas (violão e ukulele) | Oficineiras e Equipe de produção | Produção | [17 empty] | 3º
| 4ª Oficina Livre de Música: Cordas (violão e ukulele) | Oficineiras e Equipe de produção | Produção | [21 empty] | 4º
| 5ª Oficina Livre de Música: Canto coral | Oficineiras e Equipe de produção | Produção | [25 empty] | 5º
| 6ª Oficina Livre de Música: Canto coral | Oficineiras e Equipe de produção | Produção | [29 empty] | 6º
| 7ª Oficina Livre de Música: Sopro (flauta e gaita) | Oficineiras e Equipe de produção | Produção | [33 empty] | 7º
| 8ª Oficina Livre de Música: Sopro (flauta e gaita) | Oficineiras e Equipe de produção | Produção | [37 empty] | 8º
| Aplicação de questionário via google forms e de formulário impresso | Oficineiras e Equipe de produção | Produção
| Gerenciar os números de inscrições, frequências e envolvimento das participantes | Oficineiras e Equipe de produção | Produção e Pós-produção
| Gerenciamento de tráfego orgânico e tráfego pago dos conteúdos publicados pelo projeto | Assessoria de Imprensa e Assessoria em Mídias Digitais | Produção e Pós-produção
| Clippagem | Empresa terceirizada | Produção e Pós-produção
Realizar 08 Encontros Musicais com de Rodas de conversa temáticas com as participantes do projeto em espaços da cidade de Olinda para incentivá-las a tocar, se reconhecer como instrumentistas, criar conexões entre elas e fortalecer a participação feminina na cena musical Olindense, além de promover o diálogo sobre temas pertinentes ao universo musical e ao espaço de atuação da mulher na sociedade. | Fazer levantamento dos locais potenciais para realização dos Encontros | Equipe de Produção | Pré-produção
| Realizar Visita técnica para checar as condições e estruturas do entorno como: acessos via transporte público; fonte de energia, iluminação, segurança, banheiros e alimentação; receptividade e envolvimento da vizinhança, entre outras | Equipe de Produção | Pré-produção
| Providenciar autorizações para realização das atividades, caso necessário | Equipe de Produção | Pré-produção
| Desenvolver material e realizar as ações pertinentes à divulgação | Designer Gráfico, Assessorias de Imprensa e em Mídias Digitais | Pré-produção
| Divulgação dos Encontros Musicais com Rodas de Conversa | Assessoria de Imprensa e Assessoria em Mídias Digitais | Pré-produção e Produção
| Locar ou conseguir via parceria instrumentos adicionais para serem disponibilizados às participantes | Equipe de Produção | Produção
| Locar equipamentos de sonorização | Equipe de Produção | Produção
| Providenciar transporte para os materiais | Equipe de Produção | Produção
| Realizar 08 Encontros musicais com rodas de conversa ao longo de 08 meses abertos a participação de pessoas que se identifiquem com o gênero feminino | Equipe de Produção | Produção | [11 empty] | 1º |  |  |  | 2º |  |  |  | 3º |  |  |  | 4º |  |  |  | 5º |  |  |  | 6º |  |  |  | 7º |  |  |  | 8º
| 1º Encontro com Roda de Conversa - Tema: Mulheres na Música com Flávia Biggs, Produtora do Ladies e Girls Rock Camp. | Equipe de produção e Especialista convidada | Produção | [11 empty] | 1º
| 2º Encontro com Roda de Conversa - Tema: As Variedades Musicais no Brasil com Mestra Joana/ Maracatu | Equipe de produção e Especialista convidada | Produção | [15 empty] | 2º
| 3º Encontro com Roda de Conversa - Tema: Baque de Mulher com Mestra Joana | Equipe de produção e Especialista convidada | Produção | [19 empty] | 3º
| 4º Encontro com Roda de Conversa - Tema: Musicalidade na religião de matriz africana com Comunicadora Popular Mãe Beth de Oxum | Equipe de produção e Especialista convidada | Produção | [23 empty] | 4º
| 5º Encontro com Roda de Conversa - Tema: O Feminismo para Todes | Equipe de produção e Especialista convidada | Produção | [27 empty] | 5º
| 6º Encontro com Roda de Conversa - Tema: Democracia Pra Quem? Direito de Minorias | Equipe de produção e Especialista convidada | Produção | [31 empty] | 6º
| 7º Encontro com Roda de Conversa - Tema: Sororidade e Política | Equipe de produção e Especialista convidada | Produção | [35 empty] | 7º
| 8º Encontro com Roda de Conversa - Tema: Cultura de Gênero, Produção, Música e Direito Básico da Mulher | Equipe de produção e Especialista convidada | Produção | [39 empty] | 8º
| Registrar em áudio e vídeo a realização dos encontros | Equipe de Produção e Terceirizados | Produção
| Avaliar a frequência e duração de cada encontro | Equipe de Produção | Produção e Pós-produção
| Colher depoimentos das participantes | Equipe de Produção e Terceirizados | Produção e Pós-produção
| Postar nas redes de relacionamento | Equipe de Produção e Assessoria em Mídias Digitais | Produção e Pós-produção
| Gerenciamento de tráfego orgânico e tráfego pago dos conteúdos publicados pelo projeto | Assessoria de Imprensa e Assessoria em Mídias Digitais | Produção e Pós-produção
| Clippagem | Empresa terceirizada | Produção e Pós-produção
Viabilizar 03 Pockets-shows com as envolvidas a fim de apresentar e divulgar o projeto e encorajar as participantes a protagonizar eventos musicais públicos. | Definir os locais de apresentação dentre os pré-selecionados | Equipe de Produção | Pré-produção
| Realizar Visita técnica para checar as condições e estruturas do entorno como: acessos via transporte público; fonte de energia, iluminação, segurança, banheiros e alimentação; receptividade e envolvimento da vizinhança, entre outras | Equipe de Produção | Pré-produção
| Definir datas, horários e locais das apresentações considerando número de participantes | Equipe de Produção | Pré-produção e Produção
| Convidar as participantes do projeto a compor o grupo de apresentação | Equipe de Produção e Oficineiras | Pré-produção e Produção
| Conversar e definir o repertório principal coletivamente | Equipe de Produção, Oficineira e Participantes | Produção
| Realizar ensaios | Oficineiras e Participantes | Produção
| Produzir figurino base | Equipe de Produção, Oficineira e Participantes | Produção
| Locar ou conseguir via parceria instrumentos adicionais para serem disponibilizados às participantes | Equipe de Produção | Produção
| Locar equipamentos de sonorização | Equipe de Produção | Produção
| Providenciar transporte para os materiais | Equipe de Produção | Produção
| 1º Pocket-show: Lançamento e divulgação BM com banda previamente formada na semana do dia da mulher a realizar-se na praça do Carmo em Olinda | Equipe de Produção, Oficineira e Participantes | Produção | [9 empty] | 1º
| 2º Pocket-show: Formação de banda com as participantes do BM a realizar-se na área externa do Mercado Eufrásio Barbosa | Equipe de Produção, Oficineira e Participantes | Produção | [29 empty] | 2º
| 3º Pocket-show: Encerramento com participantes do BM a realizar-se na praça do Alto da Sé | Equipe de Produção, Oficineira e Participantes | Produção | [39 empty] | 3º
| Registros fotográficos e videográficos dos shows | Equipe de Produção e Terceirizados | Produção
| Gerenciamento de tráfego orgânico e tráfego pago dos conteúdos publicados pelo projeto | Assessoria de Imprensa e Assessoria em Mídias Digitais | Produção e Pós-produção
PÓS-PRODUÇÃO GERAL | Pagamentos finais de profissionais e fornecedores | Equipe de produção | Pós-produção
| Compilação das informações e avaliação final das atividades do projeto | Equipe de produção | Pós-produção
| Realizar uma análise geral dos dados mensais de comunicação | Assessoria de Imprensa, Assessoria de Mídias Digitais e Equipe de produção | Pós-produção
| Reunião com o coletivo para avaliação e atualização dos resultados obtidos | Equipe de produção | Pós-produção
| Produção do relatório Final | Equipe de Produção | Pós-produção
| Prestação de contas | Equipe de Produção | Pós-produção