## Orçamento
ESTIMATIVA DE CUSTO - PROJETO BARULHINHO DE MULHER | [6 empty] | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
1 | Pré-produção | [5 empty] | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11
Item | Descrição da atividade | Quant. | Unid. | Quant. de unid. | Valor unitário | Total da linha
1.1 | Assistente de produção | 1 | meses | 2 | 1200 | 2400 | 1200 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400
1.2 | Consultoria em acessibilidade | 1 | serviço | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000
1.3 | Coordenação pedagoógica | 1 | projeto | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000
1.4 | Designer gráfico - criação de identidade visual | 1 | projeto | 1 | 2400 | 2400 | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400
1.5 | Pesquisa histórica | 1 | projeto | 1 | 2600 | 2600 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600
1.6 | Produtora executiva | 1 | meses | 2 | 2300 | 4600 | 2300 | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4600
1.7 | Transporte local - visitas técnicas | 1 | verba | 1 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300
| Total pré-produção etapa 1 |  |  |  |  | 17300 | [11 empty] | 0
2 | Produção/execução | [16 empty] | 0
2.1 | Assistente de produção | 1 | meses | 8 | 1200 | 9600 | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  | 9600
2.2 | Camisetas | 1 | unidades | 30 | 35 | 1050 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 3: 1050 | 1050
2.3 | ECAD | 1 | verba | 3 | 2000 | 6000 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 3: 2000; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 8: 2000; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 10: 2000 | 6000
2.4 | Especialistas convidadas | 8 | cachês | 1 | 500 | 4000 | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 4000
2.5 | Hospedagem para equipe de São Paulo | 3 | diárias | 3 | 320 | 2880 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 3: 960; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 8: 960; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 10: 960 | 2880
2.6 | Locação/ajuda de custo para locais de realização das atividades | 1 | mês | 8 | 1200 | 9600 | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  | 9600
2.7 | Locação de instrumentos musicais - percussão (pandeiro, zabumba, cajon e triangulo) | 1 | verba | 2 | 600 | 1200 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 3: 600; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 4: 600 | 1200
2.8 | Locação de instrumentos musicais - cordas (violão e ukulele) | 1 | verba | 2 | 600 | 1200 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 5: 600; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 6: 600 | 1200
2.9 | Locação de instrumentos musicais - sopro (flauta e gaita) | 1 | verba | 2 | 600 | 1200 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 9: 600; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 10: 600 | 1200
2.10 | Locação de equipamentos de som (caixa de som/amplificadores, microfone sem fio e cabos) | 1 | verba | 19 | 700 | 13300 | - | - | 2100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2100 | 1400 | 2100 |  | 13300
2.11 | Manutenção dos Instrumentos musicais | 1 | verba | 3 | 100 | 300 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 4: 100; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 6: 100; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 10: 100 | 300
2.12 | Material de consumo (água, descartáveis, material de limpeza, etc) | 1 | verba | 11 | 300 | 3300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3300
2.13 | Oficineiras - Oficina de percussão | 1 | cachês | 2 | 500 | 1000 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 3: 500; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 4: 500 | 1000
2.14 | Oficineiras - Oficina de cordas | 1 | cachês | 2 | 500 | 1000 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 5: 500; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 6: 500 | 1000
2.15 | Oficineiras - Oficina de canto | 1 | cachês | 2 | 500 | 1000 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 7: 500; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 8: 500 | 1000
2.16 | Oficineiras - Oficina de sopro | 1 | cachês | 2 | 500 | 1000 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 9: 500; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 10: 500 | 1000
2.17 | Passagens aéreas para equipe de São Paulo | 6 | verba | 3 | 1800 | 32400 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 3: 10800; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 8: 10800; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 10: 10800 | 32400
2.18 | Produtor executivo | 1 | meses | 8 | 2300 | 18400 | - | - | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |  | 18400
2.19 | Refeição | 6 | diárias | 12 | 100 | 7200 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 3: 2400; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 8: 2400; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 10: 2400 | 7200
4.7 | Taxas municipais para pocket-shows | 1 | verba | 3 | 4600 | 13800 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: 4600; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 6: 4600; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 10: 4600 | 13800
2.20 | Técnico de som - 8 oficinas | 1 | cachês | 8 | 300 | 2400 | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 2400
2.21 | Técnico de som - 8 encontros | 1 | cachês | 8 | 300 | 2400 | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 2400
2.22 | Técnico de som - 3 pockets-shows | 1 | cachês | 3 | 300 | 900 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 3: 300; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 8: 300; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 10: 300 | 900
2.23 | Transporte de material | 1 | verba | 8 | 300 | 2400 | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 2400
2.24 | Transporte local | 6 | diárias | 12 | 70 | 5040 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 3: 1680; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 8: 1680; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 10: 1680 | 5040
| Total produção/execução |  |  |  |  | 142570 | [11 empty] | 0
3 | Divulgação / Comercialização | [16 empty] | 0
3.1 | Assessoria de imprensa | 1 | meses | 9 | 1300 | 11700 | - | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |  | 11700
3.2 | Assessoria em mídias digitais / Social Media | 1 | meses | 9 | 1500 | 13500 | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 13500
3.3 | Banners | 1 | verba | 1 | 450 | 450 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: 450 | 450
3.4 | Clippagem e valoração de mídia | 1 | meses | 9 | 700 | 6300 | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 6300
3.5 | Designer gráfico - criação de peças de divulgação | 1 | verbas | 9 | 800 | 7200 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  | 7200
3.6 | Material impresso (folheto e/ou cartaz) | 1 | verba | 3 | 1500 | 4500 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: 1500; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 6: 1500; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 10: 1500 | 4500
3.7 | Lambe-lambe | 1 | verba | 3 | 620 | 1860 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: 620; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 6: 620; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 10: 620 | 1860
| Total divulgação/comercialização |  |  |  |  | 45510 | [11 empty] | 0
4 | Custos Administrativos | [16 empty] | 0
4.1 | Assessoria jurídica | 1 | verba | 1 | 2000 | 2000 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: 2000 | 2000
4.2 | Contador | 1 | projeto | 11 | 1000 | 11000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 11000
4.3 | Coordenação de projeto | 1 | meses | 11 | 2500 | 27500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 27500
4.4 | Cópias e material de escritório | 1 | verba | 1 | 2400 | 2400 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: 2400 | 2400
4.5 | Motoboy e correio | 1 | verba | 3 | 150 | 450 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 4: 150; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 6: 150; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 10: 150 | 450
4.6 | Taxas bancárias | 1 | verba | 11 | 150 | 1650 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1650
| Total custos administrativos |  |  |  |  | 45000 | [11 empty] | 0
5 | TOTAL do projeto |  |  |  |  | 250380 | [11 empty] | 0
6 | Captação de recursos (Este item é retirado em caso de edital) | 1 | verba | 1 | 27820 | 27820 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: 27820 | 27820
7 | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 278200 | 49970 | 18220 | 36740 | 17100 | 16850 | 23820 | 16250 | 35090 | 16850 | 42660 | 4650 | 278200