## Comunicação
BARULHINHO DE MULHER
PROJETO BARULHINHO DE MULHER
PLANO ANUAL DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Objetivo Específico | Meta | Ações | Público | Esfera da Comunicação | Valor a ser comunicado | Meios e formas de comunicação | Periodicidade | Estratégia | Variavél para mensuração de resultados | Responsável | Etapa
Estabelecer, ampliar fortalecer a comunicação institucional do projeto | Estabelecer uma unidade visual e alinhar linguagem acessível e pessoal e recursos de acessibilidadade. | Contratação e reuniões com Assessoria de Imprensa | Equipes de produção, Comunicação, Oficineiras e Tereirizadas. |  | Credibilidade pelo histórico do projeto. Potência e engajamento de mulheres. Diversidade de público. | Releases e Notas | 2 x no período de Pré-produção e 1 x por mês | Estudo e aplicação de linguagem neutra. Pesquisa, definição e Inserção de símbolos da Acessibilidade. Criação de identidade visual. |  | Assessoria de Imprensa | Pré-produção
|  | Contratação e reuniões Assessoria em Mídias Digitais |  |  |  | Contas em redes sociais |  |  |  | Assessoria de Mídias Digitais | Pré-produção
|  | Contratação e reuniões com Consultoria em Acessibilidade |  |  |  | Símbolos e recursos da Acessibilidade |  |  |  | Consultoria em Acessibilidade | Pré-produção
|  | Contratação de Designer gráfico para criação de identidade visual do projeto |  |  |  | Aplicação de logotipo e marca d'água. |  |  |  | Designer gráfico | Pré-produção
| Conseguir adesão de 30% dos locais pré-selecionados para acolher o projeto. | Elaboração e envio de email convite para estabelecer parceria com o projeto. | Espaços culturais, Bares e Grêmios Recreativos |  | Divulgação do espaço. Fortalecimento de marca pelo engajamento em um projeto sócio-cultural. Aumento da frequência e/ou do faturamento. | Email-convite | 2 vezes no período de Pré-produção | Enviar emails-convite e realizar reuniões presenciais apresentando o histórico do projeto, informações e projeções de público e engajemento. | Quantidade de locais pré-selecionados x quantidade de locias que aceitaram a parceria. | Equipe de produção | Pré-produção
|  | Realização de visitas e reuniões presenciais com os responsáveis pelos locais |  |  |  | Visita presencial | quando solicitado |  |  | Equipe de produção | Pré-produção
| Estabelecer parcerias com ao menos 4 personalidades femininas relevantes no meio musical. | Seleção de 10 personalidades femininas relevantes no meio musical. | Instrumentistas, Produtoras musicais, Cantoras, Influenciadoras, Artistas e Lideranças femininas da região ou de outras localidades, que sejam ligadas à temática. |  | Credibilidade pelo histórico do projeto. Potência, engajamento e conquista de autonomia de mulheres. Valorização das mulheres no meio musical | Mensagens via canais digitais (emails, directs instagram, whatsapp, etc.), ligações e reuniões presenciais quando solicitado. | 2 x no período de Pré-produção e 1 x por mês | Enviar mensagens apresentando o projeto, fazer contato telefônico e realizar reuniões presenciais. | Quant. de personalidades contatadas x quant. de personalidades que aceitaram a parceria. | Assessoria de Imprensa | Pré-produção
|  | Envio de mensagem via canais digitais (email, direct ou messenger) | [7 empty] | Assessoria de Mídias Digitais | Pré-produção
|  | Envio de email com informações sobre o projeto | [7 empty] | Equipe de produção | Pré-produção
| Criar conteúdo para, no mínimo, 16 postagens sobre Instrumentistas brasileiras | Contratação de pesquisadora no assunto | Participantes |  | Protagonismo feminino. Influência no meio musical. Potência, coragem e Representatividade. |  | Período de Pré-produção | Realizar pesquisa histórica e referencial que será transformada em conteúdo para postagens. | Pesquisa realizada | Pesquisadora | Pré-produção
|  | Elaboração de pesquisa sobre 16 mulheres instrumentistas brasileiras. | [7 empty] | Pesquisadora e Designer. | Pré-produção
| Gerar visibilidade e aumentar em 50% o número de seguidoras do projeto. | Produção e publicação de Post reels e feed com curiosidades sobre mulheres percussionistas e dos instrumentos, além de posts de anúncio da data da oficina. | Pessoas que se identificam com o gênero feminino que residam na região de Olinda e do Recife. |  | Satisfação pessoal, Presença, potência, representatividade, alegria e atuação das mulheres no cenário musical. | Post reels e feed em redes sociais - Facebook e Instagram |  |  | Número de seguidoas inicial x número de seguidoras mês a mês | Designer gráfico e Assessoria de Mídias Digitais | Produção
|  | Produção e fixação lambe-lambes em regiões estratégicas como o Sítio histórico de Olinda, Alto da Sé, Rua da Moeda, Rua da Aurora, Recife Antigo. |  |  |  | Lambe-lambe | alternar 4 modelos a cada mês |  |  | Designer gráfico e Equipe de produção | Produção
Desenvolver e produzir de 08 Oficinas Livres de Música abrangendo Percussão (pandeiro, cajon, triangulo e zabumba), Cordas (violão e ukulele), Sopro (flauta e gaita) e Canto para pessoas que se identificam com o gênero feminino com o intuito de nutrir as participantes de conhecimentos musicais. | Obter menção em mídia espontânea, em, ao menos, 3 veículos pertinentes. | Envio mensal de releases para jornalistas. | Veículos de comunicação como rádio, jornais, revistas, blogs, portais e contas em redes sociais. Ex: Rádio Frei Caneca e Jornal Literário Pernambuco. |  | Credibilidade pelo histórico do projeto. Potência, engajamento e conquista de autonomia de mulheres. Valorização das mulheres no meio musical. Protagonismo feminino. Influência no meio musical. Potência, coragem e Representatividade. | Releases | 2 vezes por mês | Enviar releases mensais para jornalistas, formadores de opinião, programadores e colunistas de veículos de comunicação. | Número de menções em veículos de comunicação. | Assessoria de Imprensa
|  | Envio mensal de releases para colunistas. |  |  |  |  | 2 vezes por mês |  |  | Assessoria de Mídias Digitais
|  | Envio mensal de releases para programadores. |  |  |  |  | 2 vezes por mês |  |  | Agência de clippagem
|  | Envio mensal de releases para formadores de opinião. |  |  |  |  | 2 vezes por mês
|  | Disparos mensais de releases para agências de notícias. |  |  |  |  | 1 vez por semana
| Atingir 100% de inscrições em cada Oficina. | Produção a ficha de inscrição das Oficinas nos formatos físico e digital. | Pessoas que se identificam com o gênero feminino que residam na região de Olinda e do Recife com interesse em aprender um instrumento e/ou canto. |  | Oportunidade, Aprendizado, Música como elemento de Engajamento, Rormação e Expressão. | Ficha de inscrição física e digital | Mensalmente |  | Número de inscritas em cada Oficina. | Designer gráfico e Equipe de produção | Produção
|  | Produção e publicação de posts específicos das Oficinas nas redes sociais do projeto com início no mês de anterior ao evento. |  |  |  | Post reels e feed em redes sociais - Facebook e Instagram | 1 vez por semana | Post reels e feed com curiosidades sobre mulheres cantoras e/ou instrumentistas pertinentes a cada modalidade/instrumento das Oficinas conforme cronograma: 1ª e 2ª oficinas: Percussão (pandeiro e cajon) 3ª e 4ª oficinas: Cordas (violão e ukulele) 5ª e 6ª oficinas: Canto coral 7ª e 8ª oficinas: Sopro (flauta e gaita), além de post de anúncio com as informações/serviço de cada oficina (data, horário, local e link de inscrição). |  | Designer gráfico e Assessoria de Mídias Digitais | Produção
|  | Produção e distribuição mensal de folhetos com a programação do projeto. |  |  |  | Folhetos | Mensalmente |  |  | Designer gráfico e Equipe de produção | Produção
|  | Produção e fixação de cartazes nos espaços de realização das Oficinas. |  |  |  | Banners | 1 vez a cada 2 meses |  |  | Designer gráfico e Equipe de produção | Produção
|  | Distribuição e flyer e realização de inscrições durante os Encontros Musicais e Pocket-shows |  |  |  | Folhetos | 1 vez a cada 2 meses | Incentivaremos voluntárias do coletivo a distribuir folhetos e recolher inscrições para que o público possa compreender do que se trata a ação e se envolver com o projeto, o que tornará possível um aumento de inscritas de acordo com o cronograma de fim do período de inscrição marcado |  | Designer gráfico e Equipe de produção | Produção
| Conquistar retorno de, ao menos, 40% dos participantes nas Oficinas seguintes | Produção e publicação de posts nas redes sociais com fotos e vídeos dos encontros ocorridos. | Participantes de cada Oficina. |  | Importância da adesão ao projeto, Fortalecimento, Conquista gradual, Potência e Celebração. | Posts em redes sociais | 2 vezes por semana |  | Número de participantes que aderiram às Oficinas seguintes. | Assessorias de Midia Digital, Designer gráfico e Equipe de produção. | Produção
|  | Envio de mensagem de agradecimento pela participação |  |  |  | Email | 1 vez por mês |  |  |  | Produção
Realizar 08 Encontros Musicais com de Rodas de conversa temáticas com as participantes do projeto em espaços da cidade de Olinda para incentivá-las a tocar, se reconhecer como instrumentistas, criar conexões entre elas e fortalecer a participação feminina na cena musical Olindense, além de promover o diálogo sobre temas pertinentes ao universo musical e ao espaço de atuação da mulher na sociedade. | Obter menção em mídia espontânea em, ao menos, 05 veículos pertinentes. | Envio mensal de releases para jornalistas. | Veículos de comunicação como rádio, jornais, revistas, blogs, portais e contas em redes sociais. Ex: Rádio Frei Caneca e Jornal Literário Pernambuco. |  | Credibilidade pelo histórico do projeto. Potência, engajamento e conquista de autonomia de mulheres. Valorização das mulheres no meio musical. Protagonismo feminino. Influência no meio musical. Potência, coragem e Representatividade. | Releases | 2 vezes por mês | Enviar releases mensais para jornalistas, formadores de opinião, programadores e colunistas de veículos de comunicação. | Número de menções em veículos de comunicação. | Assessoria de Imprensa
|  | Envio mensal de releases para colunistas. |  |  |  |  | 2 vezes por mês |  |  | Assessoria de Mídias Digitais
|  | Envio mensal de releases para programadores. |  |  |  |  | 2 vezes por mês |  |  | Agência de clippagem
|  | Envio mensal de releases para formadores de opinião. |  |  |  |  | 2 vezes por mês
|  | Disparos mensais de releases para agências de notícias. |  |  |  |  | 1 vez por semana
| Atingir a ocupação mínima de 60% de cada espaço de realização dos Encontros Musicais com Rodas de Conversa | Produzir e publicar posts específicos das Oficinas nas redes sociais do projeto com início no mês de amterior ao evento. | Pessoas que se identificam com o gênero feminino que residam na região de Olinda e do Recife com interesse tocar e debater temas sócio-políticos. |  | Celebração coletiva, Expressão artística, representação, Alegria, Valorização da mulher no cenário musical, Equidade de direitos e Autonomia. | Post reels e feed em redes sociais - Facebook e Instagram | 1 vez por semana | Post reels e stories com curiosidades e vídeos das especialistas convidadadas para a Roda de conversa, seus crupos e coletivos, além de post de anúncio dos Encontros Musicais (data, horário e local) 1º encontro: Mulheres na Música com Flávia Biggs, Produtora do Ladies e Girls Rock Camp. 2º encontro: As Variedades Musicais no Brasil- Mestra Joana/ Maracatu 3º encontro: Baque de Mulher/ Mestre Joana 4º encontro: Comunicadora Popular Mãe Beth de Oxum 5º encontro: O Feminismo e suas Ideologias 6º encontro: Democracia Pra Quem? Direito de Minorias 7º encontro: Sororidade, Política e Religião 8º encontro: Cultura de Gênero, Produção, Música e Direito Básico da Mulher Post feed e stories com frases e curiosidades sobre o tema, além de post de anúncio da data da oficina. |  | Designer gráfico e Assessoria de Mídias Digitais | Produção
|  | Produzir e distribuir mensalmente folhetos com a programação do projeto. |  |  |  | Folhetos | Mensalmente |  |  | Designer gráfico e Equipe de produção | Produção
|  | Produzir e fixar cartazes nos espaços de realização dos Encontros com Rodas de Conversa |  |  |  | Banners | 1 vez a cada 2 meses |  |  | Designer gráfico e Equipe de produção | Produção
|  | Convidar as personalidades femininas a curtirem ou comentarem as postagens dos Encontros | Instrumentistas, Produtoras musicais, Cantoras, Influenciadoras, Artistas e Lideranças femininas da região ou de outras localidades, que sejam ligadas à temática. |  |  | Email, mensagens via DM, Whatsapp e telefonemas. | Mensalmente | Enviar mensagens pessoais ou ligar divulgando o Encontro do mês vigente e convidando-a a participar presencialmente, fazer postagem mencionando a ação ou comentar uma postagem. |  | Equipe de Produção | Produção
[10 empty] | Equipe de Produção | Produção
Viabilizar 03 Pockets-shows com as envolvidas a fim de apresentar e divulgar o projeto e encorajar as participantes a protagonizar eventos musicais públicos. | Conseguir adesão e apoio da comunidade do entorno do local de realização do evento. | Ação de panfletagem local explicando o evento e sua importância. | Moradores e comerciantes locais. |  | Confraternização, alegria, Bem-estar social, boa reputação para o bairro e programação de lazer. | Folhetos e Cartazes | 3 vezes ao ano | Convidar a comunidade do entorno do local de apresentação a participar e apoiar o evento. | Adesão dos moradores na divulgação e participação no evento. | Equipe de Produção | Pré-produção
| Conseguir a participação de cerca de 30 mulheres envolvidas nas Oficinas e Encontros para integrar a Banda BM nas apresentações. | Comunicado oral/convite a possibilidade de participação na Banda Barulhinho de Mulher e os 3 Pockets-Shows previstos | Participantes das atividades do Projeto |  |  | Comunicado oral | 2 vezes por mês | Convidar as participantes das Oficinas e dos Encontros a integrar a Banda Barulhinho de Mulher e participar dos Pockets-Shows previstos | Número de participantes das atividades x Número de integrantes da Banda BM a cada Pocket-show | Oficineiras e Equipe de produção | Pré-produção e Produção
| Obter menção em mídia espontânea em, ao menos, 12 veículos pertinentes. | Envio mensal de releases para jornalistas. | Veículos de comunicação como rádio, jornais, revistas, blogs, portais e contas em redes sociais. Ex: Rádio Frei Caneca e Jornal Literário Pernambuco. |  | Credibilidade pelo histórico do projeto. Potência, engajamento e conquista de autonomia de mulheres. Valorização das mulheres no meio musical. Protagonismo feminino. Influência no meio musical. Potência, coragem e Representatividade. | Releases | 3 vezes ao ano | Enviar releases mensais para jornalistas, formadores de opinião, programadores e colunistas de veículos de comunicação. | Número de menções em veículos de comunicação. | Assessoria de Imprensa
|  | Envio mensal de releases para colunistas. |  |  |  |  | 3 vezes ao ano |  |  | Assessoria de Mídias Digitais
|  | Envio mensal de releases para programadores. |  |  |  |  | 3 vezes ao ano |  |  | Agência de clippagem
|  | Envio mensal de releases para formadores de opinião. |  |  |  |  | 3 vezes ao ano
|  | Disparos mensais de releases para agências de notícias. |  |  |  |  | 3 vezes ao ano
| Atrair cerca de 120 pessoas nos pockets-shows | Produção e publicação de posts referentes aos pocket-shows nas redes sociais do projeto e das participantes | Pessoas que se identificam com o gênero feminino que residam na região de Olinda e do Recife com interesse em música. | [6 empty] | Equipe de Produção, Oficineira e Participantes
[10 empty] | Equipe de Produção | Produção
| Fortalecer a imagem do projeto e conquistar mais apoiadores. | 1º Pocket-show: Lançamento e divulgação BM com banda previamente formada na semana do dia da mulher a realizar-se na praça do Carmo em Olinda | Pessoas presentes no evento.. |  |  |  |  | 1ª Pocket-show: foco no repertório só de compositoras, apresentação livre com momentos de microfone aberto para mulheres artistas. Posts reels, feed e stories e panfletos no 8 de março. |  | Equipe de Produção | Produção
|  | 2º Pocket-show: Formação de banda com as participantes do BM a realizar-se na área externa do Mercado Eufrásio Barbosa | [5 empty] | 2ª Pocket-show: foco na apresentação feita pelas integrantes do coletivo, buscar apresentar cada integrante na comunicação do instagram com algumas curiosidades, brincadeiras e evidenciar a figura de cada uma. |  | Assessoria de Imprensa e Assessoria em Mídias Digitais | Produção e Pós-produção
|  | 3º Pocket Show: Encerramento com participantes do BM | [5 empty] | 3ª Pocket-show: Foco na missão do coletivo e no trabalho realizado durante o período completo do projeto, apresentação feita pelas integrantes do coletivo, buscar evidenciar os questionamentos do coletivo como espaço das mulheres no cenário musical, mensagens de incentivo, ideia de empoderamento e continuidade da luta
Avaliar a eficácia do Plano de Comunicação e triar as melhores estratégias. | Analisar o alcance, visibilidade e interesse que o público teve | Coleta de dados do Instagram atualmente | Assessoria em Mídias Digitais |  | Crescimento das mídias sociais | Contas em redes sociais | 1 vez ao mês | Utilização da ferramenta Instagram Analytics para colher dados dos seguidores atuais da página |  | Assessoria de Imprensa e Assessoria em Mídias Digitais | Pós-produção
| Elaborar um relatório final com análise do crescimento das redes do projeto | Avaliar dados do projeto | Equipe de produção |  | Crescimento das mídias sociais/credibilidxade de postagem | Contas em redes sociais | 1 vez a cada projeto | Compilação das informações e avaliação final das atividades do projeto |  | Assessoria de Imprensa e Assessoria em Mídias Digitais | Pós-produção
|  | Produção do relatório Final | Produtora Executiva |  | Dados principais do projeto | Comunicação escrita | 1 vez ao ano | Produção do relatório Final |  | Equipe de Produção | Pós-produção
|  | Realizar uma análise geral dos dados mensais de comunicação | Assessoria em Mídias Digitais e Assessoria de Imprensa |  | Midias sociais | Contas em redes sociais | 1 vez ao mês | Clipagem |  | Assessoria de Imprensa e Assessoria em Mídias Digitais | Pós-produção
| Analisar a possibilidade de uma segunda edição do projeto | Avaliar e atualizar os resultados obtidos | Equipe de produção |  | Análise do projeto e possibilidade futuras | Comunicação oral | 1 vez a cada 2 meses | Reunião com o coletivo para avaliação e atualização dos resultados obtidos |  | Equipe de Produção | Pós-produção
|  | Prestar contas | Equipe de produção e contabilidade |  | Efetividade do projeto | Comunicação escrita | 1 vez ao ano | Prestação de contas atrabés dos dados obtidos no decrrer do projeto |  | Equipe de Produção | Pós-produção