## Orçamento
ESTIMATIVA DE CUSTO - PROJETO BARULHINHO DE MULHER | [6 empty] | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
1 | Pré-produção | [5 empty] | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11
Item | Descrição da atividade | Quant. | Unid. | Quant. de unid. | Valor unitário | Total da linha
1.1 | Assistente de produção | 1 | mês | 1 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | Consultoria em acessibilidade | 1 | serviço | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | Coordenação pedagoógica | 1 | projeto | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Locação de espaço de produção e oficinas | 1 | mês | 1 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | Designer gráfico - criação de identidade visual | 1 | projeto | 1 | 2400 | 2400 | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Pesquisa histórica | 1 | projeto | 1 | 2600 | 2600 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7 | Transporte local - visitas técnicas | 1 | verba | 1 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Total pré-produção etapa 1 |  |  |  |  | 12700
2 | Produção/execução
2.1 | Assistente de produção | 1 | meses | 8 | 1200 | 9600 | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
2.2 | Camisetas | 1 | unidades | 30 | 35 | 1050 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 3: 1050
2.3 | ECAD | 1 | verba | 3 | 2000 | 6000 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 3: 2000; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 8: 2000; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 10: 2000
2.4 | Especialistas convidadas | 8 | cachês | 1 | 500 | 4000 | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
2.5 | Hospedagem para equipe de São Paulo e Belo Horizonte | 3 | diárias | 3 | 320 | 2880 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 3: 960; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 8: 960; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 10: 960
2.6 | Locação de espaço de produção e oficinas | 1 | meses | 10 | 1200 | 12000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
2.7 | Locação de instrumentos musicais - percussão (pandeiro, zabumba, cajon e triangulo) | 1 | verba | 2 | 600 | 1200 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 3: 600; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 4: 600
2.8 | Locação de instrumentos musicais - cordas (violão e ukulele) | 1 | verba | 2 | 600 | 1200 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 5: 600; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 6: 600
2.9 | Locação de instrumentos musicais - sopro (flauta e gaita) | 1 | verba | 2 | 600 | 1200 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 9: 600; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 10: 600
2.10 | Locação de equipamentos de som (caixa de som/amplificadores, microfone sem fio e cabos) | 1 | verba | 19 | 700 | 13300 | - | - | 2100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2100 | 1400 | 2100
2.11 | Manutenção dos Instrumentos musicais | 1 | verba | 3 | 100 | 300 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 4: 100; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 6: 100; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 10: 100
2.12 | Material de consumo (água, descartáveis, material de limpeza, etc) | 1 | verba | 11 | 300 | 3300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
2.13 | Oficineiras - Oficina de percussão | 1 | cachês | 2 | 500 | 1000 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 3: 500; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 4: 500
2.14 | Oficineiras - Oficina de cordas | 1 | cachês | 2 | 500 | 1000 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 5: 500; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 6: 500
2.15 | Oficineiras - Oficina de canto | 1 | cachês | 2 | 500 | 1000 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 7: 500; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 8: 500
2.16 | Oficineiras - Oficina de sopro | 1 | cachês | 2 | 500 | 1000 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 9: 500; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 10: 500
2.17 | Passagens aéreas para equipe de São Paulo e Belo Horizonte | 6 | verba | 3 | 1800 | 32400 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 3: 10800; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 8: 10800; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 10: 10800
2.18 | Produtor executivo | 1 | meses | 8 | 2300 | 18400 | - | - | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300
2.19 | Refeição | 6 | diárias | 12 | 100 | 7200 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 3: 2400; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 8: 2400; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 10: 2400
2.20 | Técnico de som - 8 oficinas | 1 | cachês | 8 | 300 | 2400 | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
2.21 | Técnico de som - 8 encontros | 1 | cachês | 8 | 300 | 2400 | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
2.22 | Técnico de som - 3 pockets-shows | 1 | cachês | 3 | 300 | 900 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 3: 300; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 8: 300; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 10: 300
2.23 | Transporte de material | 1 | verba | 8 | 300 | 2400 | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
2.24 | Transporte local | 6 | diárias | 12 | 70 | 5040 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 3: 1680; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 8: 1680; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 10: 1680
2.25 | Taxas administrativas (prefeitura,limpeza, etc.) | 1 | verba | 1 | 4000 | 4000 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 3: 4000
| Total produção/execução |  |  |  |  | 135170
3 | Divulgação / Comercialização
3.1 | Assessoria de imprensa | 1 | meses | 9 | 1300 | 11700 | - | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
3.2 | Assessoria em mídias digitais / Social Media | 1 | meses | 9 | 1500 | 13500 | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
3.3 | Banners | 1 | verba | 1 | 450 | 450 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: 450
3.4 | Clippagem e valoração de mídia | 1 | meses | 9 | 700 | 6300 | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
3.5 | Designer gráfico - criação de peças de divulgação | 1 | verbas | 9 | 800 | 7200 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
3.6 | Material impresso (folheto e/ou cartaz) | 1 | verba | 1 | 3500 | 3500 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: 3500
3.7 | Lambe-lambe | 1 | verba | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 |  | 1 | verba | 1 | 0 | 0
| Total divulgação/comercialização |  |  |  |  | 42650
4 | Custos Administrativos
4,1 | Assessoria jurídica | 1 | verba | 1 | 2000 | 2000 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: 2000
4,2 | Contador | 1 | projeto | 11 | 1200 | 13200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
4,3 | Coordenação de projeto | 1 | projeto | 11 | 2000 | 22000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
4,4 | Cópias e material de escritório | 1 | verba | 1 | 520 | 520 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: 520
4,5 | Motoboy e correio | 1 | verba | 3 | 150 | 450 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 2: -; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 4: 150; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 6: 150; FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 10: 150
4,6 | Taxas bancárias | 1 | verba | 11 | 150 | 1650 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| Total custos administrativos |  |  |  |  | 39820
5 | TOTAL do projeto |  |  |  |  | 230340
6 | Captação de recursos (Este item é retirado em caso de edital) | 1 | verba | 1 | 25593.3333 | 25593.3333 | FLUXO ou CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Mês 1: 25593.3333
7 | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 255933.3333 | 45663.3333 | 12400 | 40440 | 16800 | 16550 | 16800 | 15950 | 34790 | 16550 | 35640 | 4350
|  |  |  | Custo por pessoa |  | 193.8889

## Cronograma
BARULHINHO DE MULHER
PLANEJAMENTO |  |  |  | CRONOGRAMA
PLANO DE TRABALHO |  |  |  | Pré-produção | [7 empty] | Produção | [31 empty] | Pós-produção
|  |  |  | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  | Mês 3 |  |  |  | Mês 4 |  |  |  | Mês 5 |  |  |  | Mês 6 |  |  |  | Mês 7 |  |  |  | Mês 8 |  |  |  | Mês 9 |  |  |  | Mês 10 |  |  |  | Mês 11
Objetivo Específico | Atividade | Responsável | Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
PREPARAÇÃO / PRÉ-PRODUÇÃO GERAL | Contratação de profissionais e Reunião de alinhamento com todas as envolvidas | Todas as equipes | Pré-produção
| Retomar contato e fechar as parcerias com os locais (centros culturais, casas de cultura, bares, etc.) para acolher as ações do projeto | Equipe de Produção | Pré-produção
| Realização de visitas técnicas nos espaços pré-selecionados para receber as atividades do projeto | Equipe de Produção | Pré-produção
| Agendar datas e horários das Oficinas e Encontros | Equipe de Produção | Pré-produção
| Definição do cronograma final das atividades | Equipe de Produção e Oficineiras | Pré-produção
| Elaboração de contratos, cessões de direitos e licenças de uso de imagem e voz | Assessoria jurídica | Pré-produção
| Criação de identidade visual do projeto | Desiner gráfico | Pré-produção
| Contratação da pesquisadora em música para a formulação do conteúdo digital sobre mulheres instrumentistas | Produção e Pesqusadora | Pré-produção
| Pesquisa sobre mulheres instrumentistas | Pesquisadora | Pré-produção
| Fechamento das estratégias de Comunicação e de Divulgação | Assessoria de Imprensa e Assessoria em Mídias Digitais | Pré-produção
| Definir os recursos e estratégias de acessibilidade | Consultora em Acessibilidade | Pré-produção
Desenvolver e produzir de 08 Oficinas Livres de Música abrangendo Percussão (pandeiro, cajon, triangulo e zabumba), Cordas (violão e ukulele), Sopro (flauta e gaita) e Canto para pessoas que se identificam com o gênero feminino com o intuito de nutrir as participantes de conhecimentos musicais. | Definição do Plano pedagógico final juntamente com cada Oficineira | Coordenação pedagógica e Oficineiras | Pré-produção
| Composição de material de divulgação para cada Oficina | Designer gráfico | Pré-produção
| Elaboração das fichas de inscrição em versões físicas e digitais com linguagem acessível | Designer gráfico | Pré-produção
| Divulgação das Oficinas | Assessoria de Imprensa e Assessoria em Mídias Digitais | Pré-produção e Produção
| Locar, adquirir ou conseguir via parceria a quantidade de instrumentos necessários para 30 participantes pandeiros, zabumbas, Cajons, triângulos, flautas, gaitas, violões e ukuleles | Equipe de Produção | Produção
| Promover 70% das inscrições online, 20% de inscrições presenciais antecipadas e 10% de inscrições presenciais no dia dos eventos | Equipe de Produção | Produção
| Realizar as 08 Oficinas gratuitas mensalmente ao longo de 08 meses com a participação de 30 pessoas que se idenfiquem com o gênero feminino | Oficineiras e Equipe de produção | Produção | [9 empty] | 1º |  |  |  | 2º |  |  |  | 3º |  |  |  | 4º |  |  |  | 5º |  |  |  | 6º |  |  |  | 7º |  |  |  | 8º
| 1ª Oficina Livre de Música: Percussão (pandeiro, zabumba, cajon e triângulo) | Oficineiras e Equipe de produção | Produção | [9 empty] | 1º
| 2ª Oficina Livre de Música: Percussão (pandeiro, zabumba, cajon e triângulo) | Oficineiras e Equipe de produção | Produção | [13 empty] | 2º
| 3ª Oficina Livre de Música: Cordas (violão e ukulele) | Oficineiras e Equipe de produção | Produção | [17 empty] | 3º
| 4ª Oficina Livre de Música: Cordas (violão e ukulele) | Oficineiras e Equipe de produção | Produção | [21 empty] | 4º
| 5ª Oficina Livre de Música: Canto coral | Oficineiras e Equipe de produção | Produção | [25 empty] | 5º
| 6ª Oficina Livre de Música: Canto coral | Oficineiras e Equipe de produção | Produção | [29 empty] | 6º
| 7ª Oficina Livre de Música: Sopro (flauta e gaita) | Oficineiras e Equipe de produção | Produção | [33 empty] | 7º
| 8ª Oficina Livre de Música: Sopro (flauta e gaita) | Oficineiras e Equipe de produção | Produção | [37 empty] | 8º
| Aplicação de questionário via google forms e de formulário impresso | Oficineiras e Equipe de produção | Produção
| Gerenciar os números de inscrições, frequências e envolvimento das participantes | Oficineiras e Equipe de produção | Produção e Pós-produção
| Gerenciamento de tráfego orgânico e tráfego pago dos conteúdos publicados pelo projeto | Assessoria de Imprensa e Assessoria em Mídias Digitais | Produção e Pós-produção
| Clippagem | Empresa terceirizada | Produção e Pós-produção
Realizar 08 Encontros Musicais com de Rodas de conversa temáticas com as participantes do projeto em espaços da cidade de Olinda para incentivá-las a tocar, se reconhecer como instrumentistas, criar conexões entre elas e fortalecer a participação feminina na cena musical Olindense, além de promover o diálogo sobre temas pertinentes ao universo musical e ao espaço de atuação da mulher na sociedade | Fazer levantamento dos locais potenciais para realização dos Encontros | Equipe de Produção | Pré-produção
| Realizar Visita técnica para checar as condições e estruturas do entorno como: acessos via transporte público; fonte de energia, iluminação, segurança, banheiros e alimentação; receptividade e envolvimento da vizinhança, entre outras | Equipe de Produção | Pré-produção
| Providenciar autorizações para realização das atividades, caso necessário | Equipe de Produção | Pré-produção
| Desenvolver material e realizar as ações pertinentes à divulgação | Designer Gráfico, Assessorias de Imprensa e em Mídias Digitais | Pré-produção
| Divulgação dos Encontros Musicais com Rodas de Conversa | Assessoria de Imprensa e Assessoria em Mídias Digitais | Pré-produção e Produção
| Locar ou conseguir via parceria instrumentos adicionais para serem disponibilizados às participantes | Equipe de Produção | Produção
| Locar equipamentos de sonorização | Equipe de Produção | Produção
| Providenciar transporte para os materiais | Equipe de Produção | Produção
| Realizar 08 Encontros musicais com rodas de conversa ao longo de 08 meses abertos a participação de pessoas que se identifiquem com o gênero feminino | Equipe de Produção | Produção | [11 empty] | 1º |  |  |  | 2º |  |  |  | 3º |  |  |  | 4º |  |  |  | 5º |  |  |  | 6º |  |  |  | 7º |  |  |  | 8º
| 1º Encontro com Roda de Conversa - Tema: Mulheres na Música com Flávia Biggs, Produtora do Ladies e Girls Rock Camp. | Equipe de produção e Especialista convidada | Produção | [11 empty] | 1º
| 2º Encontro com Roda de Conversa - Tema: As Variedades Musicais no Brasil com Mestra Joana/ Maracatu | Equipe de produção e Especialista convidada | Produção | [15 empty] | 2º
| 3º Encontro com Roda de Conversa - Tema: Baque de Mulher com Mestra Joana | Equipe de produção e Especialista convidada | Produção | [19 empty] | 3º
| 4º Encontro com Roda de Conversa - Tema: XXX com Comunicadora Popular Mãe Beth de Oxum | Equipe de produção e Especialista convidada | Produção | [23 empty] | 4º
| 5º Encontro com Roda de Conversa - Tema: O Feminismo e suas Ideologias com XXX | Equipe de produção e Especialista convidada | Produção | [27 empty] | 5º
| 6º Encontro com Roda de Conversa - Tema: Democracia Pra Quem? Direito de Minorias com XXX | Equipe de produção e Especialista convidada | Produção | [31 empty] | 6º
| 7º Encontro com Roda de Conversa - Tema: Sororidade, Política e Religião com XXX | Equipe de produção e Especialista convidada | Produção | [35 empty] | 7º
| 8º Encontro com Roda de Conversa - Tema: Cultura de Gênero, Produção, Música e Direito Básico da Mulher com XXX | Equipe de produção e Especialista convidada | Produção | [39 empty] | 8º
| Registrar em áudio e vídeo a realização dos encontros | Equipe de Produção e Terceirizados | Produção
| Avaliar a frequência e duração de cada encontro | Equipe de Produção | Produção e Pós-produção
| Colher depoimentos das participantes | Equipe de Produção e Terceirizados | Produção e Pós-produção
| Postar nas redes de relacionamento | Equipe de Produção e Assessoria em Mídias Digitais | Produção e Pós-produção
| Gerenciamento de tráfego orgânico e tráfego pago dos conteúdos publicados pelo projeto | Assessoria de Imprensa e Assessoria em Mídias Digitais | Produção e Pós-produção
| Clippagem | Empresa terceirizada | Produção e Pós-produção
Viabilizar 03 Pockets-shows com as envolvidas a fim de apresentar e divulgar o projeto e encorajar as participantes a protagonizar eventos musicais públicos. | Fazer levantamento dos possíveis locais de apresentação
Realizar Visita técnica para checar as condições e estruturas do entorno como: acessos via transporte público; fonte de energia, iluminação, segurança, banheiros e alimentação; receptividade e envolvimento da vizinhança, entre outras
Convidar as participantes do projeto a compor o grupo de apresentação
Definir datas, horários e locais das apresentações considerando número de participantes
Conversar e definir o repertório principal coletivamente
Realizar ensaios
Produzir figurino base
| 1º Pocket-show: Lançamento e divulgação BM com banda previamente formada (semana dia da mulher) | [11 empty] | 1º
| 2º Pocket-show: Formação de banda com as participantes do BM | [31 empty] | 2º
| 3º Pocket-show: Encerramento com participantes do BM | [41 empty] | 3º
Registros fotográficos e videográficos dos shows
| Gerenciamento de tráfego orgânico e tráfego pago dos conteúdos publicados pelo projeto | Assessoria de Imprensa e Assessoria em Mídias Digitais | Produção e Pós-produção
PÓS-PRODUÇÃO GERAL | Pagamentos finais de profissionais e fornecedores |  | Pós-produção
Compilação das informações e avaliação final das atividades do projeto
| Realizar uma análise geral dos dados mensais de comunicação |  | Pós-produção
| Reunião com o coletivo para avaliação e atualização dos resultados obtidos |  | Pós-produção
| Produção do relatório Final |  | Pós-produção
| Prestação de contas |  | Pós-produção